## Dashboard
Dashboard de calidad - Muebles Unisabana
Indicador | Valor | Analisis | Severidad | Cantidad
Pruebas unitarias/integrales backend | 11/11 | CatalogService con 100% de ejecucion exitosa. | Media | 5
Pruebas frontend | 8/8 | Flujos UI y componentes ejecutados sin fallos. | Baja | 1
Checkout E2E | 1/1 | Flujo feliz de compra validado. | Alta | 3
Defectos cerrados | 3 | Defectos reales del repositorio resueltos.
Defectos abiertos/riesgos | 6 | Riesgos pendientes en inventario, autenticacion, checkout, carga y pipeline.
Carga 500 usuarios errorPct | 41.45% | Hallazgo critico de rendimiento en flujo de pago bajo alta carga. | Estado | Cantidad
Pipeline CI | Backend + Frontend | Incluye build/test, pero no carga automatizada. | Cerrado | 3
|  |  | Abierto | 6
|  |  | Escenario | % Error | P95 ms
|  |  | FlujoPago_100 usuarios | 0% | 629.95
|  |  | FlujoPago_500 usuarios | 41.45% | 21740.5
|  |  | IngresoUsuarios | 0% | 7091.65
|  |  | SeleccionItems | 0% | 628.95

## Defectos_Priorizados
ID | Servicio | Componente | Tipo | Descripcion | Evidencia | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha hallazgo | Criterio de cierre | Recomendacion
DEF-001 | CatalogService | Persistencia/Integracion | Integracion | El catalogo dependia directamente de PostgreSQL en Program.cs, dificultando pruebas service-repository. | defectos_integracion.md: separacion IProductRepository, ProductCatalogService y CatalogDbProductRepository. | Media | Alta | Cerrado | Backend | 2026-06-15 | Pruebas integrales 11/11 y separacion por capas confirmada. | Mantener repositorios desacoplados e inyectables.
DEF-002 | CatalogService | Endpoint de validacion | Sistema | No existia endpoint controlado para validar respuestas JSON sin tocar base real. | defectos_integracion.md: se agrego POST /api/catalog/validate y pruebas 200 OK / 400 BadRequest. | Media | Alta | Cerrado | Backend | 2026-06-15 | Contrato validado con respuestas 200 y 400. | Conservar pruebas de contrato para regresion.
DEF-003 | CatalogService | Dominio Product | Unitaria | La entidad Product no tenia reglas de dominio ejecutables. | defectos_integracion.md: Product.Validate() con pruebas de equivalencia y valores limite. | Baja | Media | Cerrado | Backend | 2026-06-15 | Reglas nombre obligatorio, precio mayor a cero y limites validadas. | Extender reglas de dominio cuando crezcan atributos del producto.
BUG-004 | InventoryService | CRUD Productos | Cobertura/Riesgo | No se encontro evidencia de pruebas automatizadas para cargue, actualizacion y eliminacion de productos en inventario. | Revision del proyecto: endpoints CRUD documentados, sin reporte especifico de pruebas unitarias/integracion. | Media | Alta | Abierto | QA/Backend | 2026-06-15 | Agregar pruebas unitarias e integracion para POST/PUT/DELETE de productos. | Crear suite de pruebas para carga de productos, validando precio, stock y campos obligatorios.
BUG-005 | AuthService | Login y autenticacion | Seguridad/Riesgo | No se encontro evidencia de pruebas de seguridad para login, registro, forgot-password, tokens vencidos o credenciales invalidas. | Reporte E2E verifica login exitoso, pero no escenarios negativos de seguridad. | Alta | Alta | Abierto | QA/Seguridad | 2026-06-15 | Agregar pruebas negativas de autenticacion y politicas de bloqueo/expiracion. | Cubrir fuerza bruta, JWT expirado, usuario inexistente y contraseñas debiles.
BUG-006 | Checkout | Orden/Pago/Factura | Integracion/Riesgo | El E2E cubre compra exitosa, pero faltan escenarios negativos: pago rechazado, sin stock, timeout entre servicios y factura no generada. | reports/checkout-e2e-report.md valida flujo feliz con orden, pago y factura. | Alta | Media | Abierto | QA/Integracion | 2026-06-15 | Agregar integracion negativa y compensaciones transaccionales. | Probar resiliencia, rollback y mensajes de error al usuario.
BUG-007 | Pruebas de carga | Flujo de pago 500 usuarios | Rendimiento | Bajo carga alta el flujo de pago presenta degradacion severa: 468 errores de 1129 muestras, errorPct 41.45%, media 7331.94 ms y p95 21740.5 ms. | Pruebas de Carga/Reporte_FlujoPago_500 usuarios/statistics.json Total. | Alta | Alta | Abierto | Performance | 2026-06-15 | Reducir errorPct < 1% y p95 < 2000 ms en 500 usuarios. | Optimizar login/seleccion de items y validar escalabilidad de servicios.
BUG-008 | Pruebas de carga | Ingreso Usuarios | Rendimiento | Ingreso de usuarios sin errores, pero con latencia elevada: media 5808.96 ms y p95 7091.65 ms en 100 muestras. | Pruebas de Carga/Reporte_IngresoUsuarios/statistics.json Total. | Media | Media | Abierto | Performance | 2026-06-15 | Reducir p95 de login a un umbral aceptable. | Revisar consultas, hashing, DB y recursos bajo autenticacion.
BUG-009 | Pipeline CI/CD | Ejecucion automatizada | Proceso/Riesgo | El pipeline ejecuta restore, build, tests backend, tests frontend y build frontend; no se observa etapa automatizada de pruebas de carga ni publicacion de dashboard consolidado. | .github/workflows/local-ci.yml. | Media | Media | Abierto | DevOps | 2026-06-15 | Agregar job opcional de performance y publicar artefactos de dashboard. | Incluir summary de cobertura, defectos y carga como artifact del pipeline.

## Trazabilidad
ID Defecto | Requisito/Flujo | Caso o evidencia | Origen | Estado inicial | Accion realizada/propuesta | Validacion | Estado final | Trazabilidad
DEF-001 | Persistencia/Integracion | defectos_integracion.md: separacion IProductRepository, ProductCatalogService y CatalogDbProductRepository. | Defecto real registrado | Nuevo | Correccion implementada en codigo/pruebas | Pruebas exitosas y reporte 11/11 | Cerrado | Identificacion -> Clasificacion -> Correccion -> Validacion -> Cierre
DEF-002 | Endpoint de validacion | defectos_integracion.md: se agrego POST /api/catalog/validate y pruebas 200 OK / 400 BadRequest. | Defecto real registrado | Nuevo | Correccion implementada en codigo/pruebas | Pruebas exitosas y reporte 11/11 | Cerrado | Identificacion -> Clasificacion -> Correccion -> Validacion -> Cierre
DEF-003 | Dominio Product | defectos_integracion.md: Product.Validate() con pruebas de equivalencia y valores limite. | Defecto real registrado | Nuevo | Correccion implementada en codigo/pruebas | Pruebas exitosas y reporte 11/11 | Cerrado | Identificacion -> Clasificacion -> Correccion -> Validacion -> Cierre
BUG-004 | CRUD Productos | Revision del proyecto: endpoints CRUD documentados, sin reporte especifico de pruebas unitarias/integracion. | Revision final / riesgo | Abierto | Plan de mitigacion definido | Agregar pruebas unitarias e integracion para POST/PUT/DELETE de productos. | Abierto | Identificacion -> Clasificacion -> Priorizacion -> Pendiente de correccion -> Revalidacion
BUG-005 | Login y autenticacion | Reporte E2E verifica login exitoso, pero no escenarios negativos de seguridad. | Revision final / riesgo | Abierto | Plan de mitigacion definido | Agregar pruebas negativas de autenticacion y politicas de bloqueo/expiracion. | Abierto | Identificacion -> Clasificacion -> Priorizacion -> Pendiente de correccion -> Revalidacion
BUG-006 | Orden/Pago/Factura | reports/checkout-e2e-report.md valida flujo feliz con orden, pago y factura. | Revision final / riesgo | Abierto | Plan de mitigacion definido | Agregar integracion negativa y compensaciones transaccionales. | Abierto | Identificacion -> Clasificacion -> Priorizacion -> Pendiente de correccion -> Revalidacion
BUG-007 | Flujo de pago 500 usuarios | Pruebas de Carga/Reporte_FlujoPago_500 usuarios/statistics.json Total. | Revision final / riesgo | Abierto | Plan de mitigacion definido | Reducir errorPct < 1% y p95 < 2000 ms en 500 usuarios. | Abierto | Identificacion -> Clasificacion -> Priorizacion -> Pendiente de correccion -> Revalidacion
BUG-008 | Ingreso Usuarios | Pruebas de Carga/Reporte_IngresoUsuarios/statistics.json Total. | Revision final / riesgo | Abierto | Plan de mitigacion definido | Reducir p95 de login a un umbral aceptable. | Abierto | Identificacion -> Clasificacion -> Priorizacion -> Pendiente de correccion -> Revalidacion
BUG-009 | Ejecucion automatizada | .github/workflows/local-ci.yml. | Revision final / riesgo | Abierto | Plan de mitigacion definido | Agregar job opcional de performance y publicar artefactos de dashboard. | Abierto | Identificacion -> Clasificacion -> Priorizacion -> Pendiente de correccion -> Revalidacion

## Metricas_Pruebas
Componente | Tipo prueba | Ejecutadas | Exitosas | Fallidas | Tasa exito | Evidencia | Analisis
Backend CatalogService | Unitarias, integrales y sistema | 11 | 11 | 0 | 100% | reports/test-summary-report.md y catalog-tests.trx | OK: valida Product.Validate, ProductCatalogService e endpoint /api/catalog/validate.
Frontend React | Componentes, flujos UI y E2E UI | 8 | 8 | 0 | 100% | reports/test-summary-report.md | OK: login, roles, CRUD inventario, ordenes, pagos, carrito y sesion.
Checkout E2E | Flujo completo compra | 1 | 1 | 0 | 100% | reports/checkout-e2e-report.md | OK: login, catalogo, carrito, orden, pago y factura.
Pipeline backend | CI: restore/build/test | 3 | 3 | 0 | 100% | .github/workflows/local-ci.yml | OK esperado: restore, build y dotnet test.
Pipeline frontend | CI: npm ci/test/build | 3 | 3 | 0 | 100% | .github/workflows/local-ci.yml | OK esperado: instalacion, tests y build.

## Pruebas_Carga
Escenario | Muestras | Errores | % Error | Media ms | Mediana ms | P90 ms | P95 ms | P99 ms | Max ms | Throughput/s | Analisis
FlujoPago_100 usuarios | 1000 | 0 | 0% | 227.747 | 158 | 501.9 | 629.95 | 762 | 1366 | 1.7683 | Aceptable
FlujoPago_500 usuarios | 1129 | 468 | 4145% | 7331.9398 | 2788 | 21471 | 21740.5 | 22086.5 | 22239 | 21.6499 | Critico
IngresoUsuarios | 100 | 0 | 0% | 5808.96 | 5383.5 | 7023.5 | 7091.65 | 7459.42 | 7463 | 11.4247 | Critico
SeleccionItems | 5000 | 0 | 0% | 262.2926 | 151 | 521 | 628.95 | 1026.94 | 6078 | 37.4855 | Aceptable

## Pipeline
Job | Etapa | Comando/accion | Resultado esperado | Evidencia | Riesgo asociado
Backend .NET | Checkout | actions/checkout@v4 | Repositorio disponible | .github/workflows/local-ci.yml | Bajo
Backend .NET | Setup .NET | actions/setup-dotnet@v4 con dotnet 8.0.x | SDK instalado | .github/workflows/local-ci.yml | Bajo
Backend .NET | Restore | dotnet restore FurnitureStore.sln | Dependencias restauradas | .github/workflows/local-ci.yml | Medio si falla lock/dependencias
Backend .NET | Build | dotnet build --configuration Release | Compilacion exitosa | .github/workflows/local-ci.yml | Alto si rompe integracion
Backend .NET | Test | dotnet test --logger trx | Pruebas backend ejecutadas y TRX artifact | .github/workflows/local-ci.yml | Alto si fallan tests
Frontend React | Install | npm ci | Dependencias Node instaladas | .github/workflows/local-ci.yml | Medio si falla package-lock
Frontend React | Test | npm test -- --run | Pruebas frontend ejecutadas | .github/workflows/local-ci.yml | Alto si fallan flujos UI
Frontend React | Build | npm run build | Build frontend exitoso | .github/workflows/local-ci.yml | Alto si falla empaquetado
Pipeline | Brecha | No se observa job de carga/performance | Pruebas de carga fuera del CI | .github/workflows/local-ci.yml | Medio: resultados performance no bloquean despliegue

## Informe_Tecnico
Seccion | Contenido
Objetivo | Documentar el ciclo de vida del defecto aplicado al proyecto Muebles Unisabana, con defectos priorizados, trazabilidad, metricas de calidad y conclusiones del proceso de validacion.
Hallazgos principales | Se confirmaron 3 defectos reales cerrados en CatalogService: desacoplamiento de PostgreSQL, endpoint de validacion controlada y reglas de dominio Product.Validate().
Riesgos abiertos | Se identificaron riesgos en InventoryService, AuthService, checkout, carga de 500 usuarios e integracion del pipeline con pruebas de performance.
Pruebas unitarias e integracion | Backend 11/11 y frontend 8/8 exitosas. El backend combina unitarias, integrales y sistema para CatalogService.
E2E | El checkout E2E valida login, catalogo, carrito, orden, pago y factura con resultado 1/1.
Carga | SeleccionItems tuvo 0% error en 5000 muestras; FlujoPago 100 usuarios tuvo 0% error; FlujoPago 500 usuarios presento 41.45% de error y p95 21740.5 ms, por lo que debe priorizarse.
Pipeline | GitHub Actions contiene jobs Backend .NET y Frontend React con restore/build/test y artifacts; falta incorporar carga/performance como control de calidad automatizado.
Conclusion | El proyecto evidencia estabilidad funcional en pruebas automatizadas, pero requiere ampliar cobertura de seguridad, inventario, escenarios negativos de integracion y pruebas de rendimiento dentro del pipeline.